## CoCoMo
Calcul de l'effort et de la durée
| Coefficients de calcul de ... | L'effort |  | La durée
| Mode | a | b | c
| S : organique | 2.4 | 1.05 | 0.38
| P : semi-détaché | 3 | 1.12 | 0.35
| E : intégré | 3.6 | 1.2 | 0.32
Distribution de l'effort et du temps sur les phases du projet
Taille du projet
Distribution de l'effort |  | petit | inter médiaire | moyen | grand | très grand
Mode | Phase | 2 | 8 | 32 | 128 | 512
S | Spécification et planification | 6 | 6 | 6 | 6
| Conception générale | 16 | 16 | 16 | 16
| Programmation | 68 | 65 | 62 | 59
| Conception détaillée | 26 | 25 | 24 | 23
| Codage et tests unitaires | 42 | 40 | 38 | 36
| Intégration et tests | 16 | 19 | 22 | 25
P | Spécification et planification | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Conception générale | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Programmation | 64 | 61 | 58 | 55 | 52
| Conception détaillée | 27 | 26 | 25 | 24 | 23
| Codage et tests unitaires | 37 | 35 | 33 | 31 | 29
| Intégration et tests | 19 | 22 | 25 | 28 | 31
E | Spécification et planification | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Conception générale | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Programmation | 60 | 57 | 54 | 51 | 48
| Conception détaillée | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
| Codage et tests unitaires | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
| Intégration et tests | 22 | 25 | 28 | 31 | 34
Distribution du temps |  | petit | inter médiaire | moyen | grand | très grand
Mode | Phase | 2 | 8 | 32 | 128 | 512
S | Spécification et planification | 10 | 11 | 12 | 13
| Conception générale | 19 | 19 | 19 | 19
| Programmation | 63 | 59 | 55 | 51
| Intégration et tests | 18 | 22 | 26 | 30
P | Spécification et planification | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
| Conception générale | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Programmation | 56 | 52 | 48 | 44 | 40
| Intégration et tests | 20 | 23 | 26 | 29 | 32
E | Spécification et planification | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
| Conception générale | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
| Programmation | 48 | 44 | 40 | 36 | 32
| Intégration et tests | 22 | 24 | 26 | 28 | 30

## Synthèse
Composante | Taille | Poids | Effort restant | Durée restante | Effort pondéré restant | Durée pondérée restante
Simple | 1 | 33.33% | 2.4 | 3.4867 | 2.5355 | 3.5603 | Taille inférieure | 2
Moyennt complexe | 1 | 33.33% | 3 | 3.6723 | 3.4228 | 3.8457 | Taille supérieure | 8
Complexe | 1 | 33.33% | 3.6 | 3.7667 | 4.4846 | 4.041 | Taille plus proche | 2
Total | 3 |  | 9 | 3.7667 | 10.4429 | 5.6823
|  | Distribution de l'effort | Effort | Distribution de la durée | Durée | Effectif | Taille CoCoMo | Taille | Col. Coef. | Modèle CoCoMo
Spécification et planification |  | 7 | 0.731 | 16.6667 | 0.94706 | 0.8 | 2 | 0 | 1 | Petit
Conception générale |  | 17 | 1.7753 | 24.3333 | 1.3827 | 1.3 | 8 | 5 | 2 | Intermédiaire
Programmation |  | 64 | 6.6835 | 55.6667 | 3.1632 | 2.1 | 32 | 20 | 3 | Moyen
. Conception détaillée |  | 27 | 2.8196 |  |  |  | 128 | 80 | 4 | Grand
. Codage et tests unitaires |  | 37 | 3.8639 |  |  |  | 512 | 320 | 5 | Très grand
Intégration et tests |  | 19 | 1.9842 | 20 | 1.1365 | 1.7
|  |  | 100 |  | 100 |  | Taille projet | Col. Coef. | Modèle CoCoMo
total |  |  | 11.1739 |  | 6.6294 |  | 3 | 1 | Petit
- spécification et planification |  |  | 0.731 |  | 0.94706
= restant |  |  | 10.4429 |  | 5.6823